# HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ŁOMIANKOWSKIEGO MECHANIZMU PARTYCYPACYJNEGO na rok 2022

| Lp. | Działania | Data działania |
| --- | --- | --- |
|  | Ogłoszenie Zarządzenia Burmistrza Łomianek w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łomianek dotyczących części wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2022 określanych jako „Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny na rok 2022”. | 12.05.2021 |
|  | Termin składania przez mieszkańców projektów do ŁMP 2022. | 2.06.2021 - 1.07.2021 |
| 3. | Weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych projektów przez komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego w Łomiankach. | 2.07.2021 - 18.08.2021 |
| 4. | Przedstawienie ostatecznej listy zgłoszonych projektów, które przeszły weryfikację formalno-prawną. | 19.08.2021 - 23.08.2021 |
| 5. | Dyskusja nad zgłoszonymi projektami podczas ogólnych spotkań autorów projektów z mieszkańcami. | 24.08.2021 - 31.08.2021 |
| 6. | Głosowanie mieszkańców. | 1.09.2021 - 7.09.2021 |
| 7. | Ogłoszenie wybranych w głosowaniu projektów. | 8.09.2021 - 10.09.2021 |
| 8. | Przekazanie zwycięskich projektów ŁMP 2022 do projektu budżetu Gminy Łomianki na 2022 r. | Nie później niż do 15.09.2021 |